## 04 Valdymo programa
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2025 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T3- 4 priedas
VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024-2026 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2024 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA (VALDYMO PROGRAMA NR. 04)
Tikslas | Uždavinys | Priemonė |  | Planinis terminas | Finansavimo šaltinis | 2024 m. planuojamos išlaidos (pagal 2024-2026 m. SVP) | Patvirtinti 2024 m. asignavimai | 2024 m. panaudotos lėšos | Įvykdymas (%) | Stebėsenos rodikliai
|  | Kodas | Pavadinimas
[6 empty] | tūkst. Eur. | tūkst. Eur. | tūkst. Eur. |  | kodas | pavadinimas ir mato vnt. | planuotos reikšmės | faktinės reikšmės
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
04.01 | 04.01.01 | 04.01.01.01 | Savivaldybės tarybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas | nuolat | SB | 1188 | 1167.1 | 1118.06 | 95.7981 | R-04.01.01.01-1 | Tarybos narių skaičius, asm. | 31 | 31
|  | 04.01.01.02 | Savivaldybės administracijos darbo organizavimas | nuolat | SB | 13154.2 | 13516.7 | 13081.58 | 96.7809 | R-04.01.01.02-1 | VRSA darbuotojų skaičius, asm. | 690 | 722
|  | 04.01.01.03 | Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas | nuolat | SB | 273.4 | 273.4 | 261.74 | 95.7352 | R-04.01.01.03-1 | Skirtas finansavimas, proc. | 100 | 100
|  | 04.01.01.04 | Seniūnijų darbo organizavimas | nuolat | SB | 6664.5 | 6836.3 | 6605.81 | 96.6284 | R-04.01.01.04-1 | Seniūnijų skaičius, vnt. | 23 | 23
|  | 04.01.01.06 | Viešoji informacija | nuolat | SB | 145 | 145 | 144.73 | 99.8138 | R-04.01.01.06-1 | Užsakomųjų straipsnių/reportažų apie Savivaldybės veiklą skaičius, siekiant užtikrinti Savivaldybės veiklos viešumą ir vykdyti efektyvią reprezentaciją vnt. | 2 | 27
[9 empty] | #DIV/0! | R-04.01.01.06-2 | Išsiųstų pranešimų žiniasklaidai skaičius apie Vilniaus rajono savivaldybės veiklą vnt. | 40 | 101
[9 empty] | #DIV/0! | R-04.01.01.06-3 | Vilniaus rajono savivaldybės Facebook paskyros sekėjų skaičius (tūkst.) asm. | 10000 | 13000
|  | 04.01.01.07 | Seniūnaičių išlaidų kompensavimas | nuolat | SB | 500 | 0 | 0 | 0 | R-04.01.01.07-1 | Seniūnaičių kiekis | 158 | 158
|  | Sudaryti sąlygas Savivaldybės funkcijų vykdymui - iš viso: |  |  |  | 21925.1 | 21938.5 | 21211.92 | 96.6881 | E-04.01.01-1 | Savivaldybės biudžeto dalis, skirta funkcijų vykdymui (proc.) | 6 | 100
| 04.01.02 | 04.01.02.01 | Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų teikimas Valstybės registrui | 2022 -2026 | VB | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 100 | R-04.01.02.01-1 | Civilinės būklės akto įrašas vnt. | 3000 | 2073
|  | 04.01.02.02 | Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registras | 2022 -2026 | VB | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 100 | R-04.01.02.02-1 | Įrašas vnt. | 1000 | 1004
|  | 04.01.02.03 | Civilinės būklės aktų registravimas | 2022 -2026 | VB | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 100 | R-04.01.02.03-1 | Civilinės būklės akto įrašų sk. vnt. | 3200 | 3388
|  | 04.01.02.04 | Valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas patikėjimo teise | 2022 -2026 | VB | 1.3 | 1.3 | 0.04 | 3.0769 | R-04.01.02.04-1 | Perimtų patikėjimo teise žemės sklypų skaičius vnt. | 22 | 7
|  | 04.01.02.05 | Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės vykdymas | 2022 -2026 | VB | 17 | 17 | 17 | 100 | R-04.01.02.05-1 | Atliktų patikrinimų skaičius, vnt. | 36 | 37
|  | 04.01.02.06 | Archyvinių dokumentų tvarkymas | 2022 -2026 | VB | 20.7 | 20.7 | 20.5 | 99.0338 | R-04.01.02.06-1 | Archyvinių dokumentų skaičius vnt. | 400 | 1027
|  | 04.01.02.08 | Gyvenamosios vietos deklaravimas | 2022 -2026 | VB | 11.5 | 11.5 | 11.37 | 98.8696 | R-04.01.02.08-1 | Naujai priregistruotų asmenų skaičius, vnt. | 1000 | 4500
|  | 04.01.02.09 | Pirminė teisinė pagalba | 2022 -2026 | VB | 5 | 5 | 5 | 100 | R-04.01.02.09-1 | Suteiktų paslaugų skaičius, vnt. | 338 | 351
|  | 04.01.02.11 | Dalyvavimas rengiantis mobilizacijai (administravimui) | 2022 -2025 | VB | 32.5 | 32.5 | 29 | 89.2308 | R-04.01.02.11-1 | - - | - | -
|  | 04.01.02.12 | Civilinės saugos administravimas | 2022 -2025 | VB | 100.2 | 100.2 | 100.09 | 99.8902 | R-04.01.02.12-1 | - - | - | -
|  | 04.01.02.14 | Žemės ūkio funkcijų vykdymas | nuolat | SB,VB | 473 | 479.7 | 470.17 | 98.0133 | R-04.01.02.14-1 | Prisiimtų ir užregistruotų prašymų skaičius, vnt. | 1300 | 2158
|  | 04.01.02.15 | Savivaldybės teritorijoje esančių miestų ir miestelių teritorijų ribose valstybinės žemės, perduotos LR Vyriausybės nutarimu, patikėtinio funkcijai atlikti (Savivaldybės administracija) | 2024-2026 | VB | 43.9 | 43.9 | 43.83 | 99.8405 | R-04.01.02.15-1 | Panaudotos lėšos, proc. | 100 | 99.84
|  | Įgyvendinti Savivaldybei teisės aktais priskirtas valstybines funkcijas - iš viso: |  |  |  | 765.6 | 772.3 | 757.5 | 98.0836 | E-04.01.02-1 | Savivaldybės biudžeto dalis, skirta funkcijų vykdymui (proc.) | 4 | 23.07
| 04.01.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Tinkamai naudoti, saugoti, prižiūrėti, eksploatatuoti ir valdyti savivaldybės turtą - iš viso: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | E-04.01.03-1 | Netinkamos būklės ir netinkamai naudojamo turto dalis, proc. | 5 | -
| 04.01.04 | 04.01.04.01 | Savivaldybės prisiimtų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas, palūkanų mokėjimas, banko mokesčiai) | 2022 -2026 | SB, VB | 1539.7 | 1517.7 | 1515.71 | 99.8689 | R-04.01.04.01-1 | Panaudotos lėšos, proc. | 80 | 99.87
|  | 04.01.04.02 | Galimybė vykdyti nenumatytas priemones (iš mero rezervo) | 2022 -2026 | SB | 200 | 200 | 129.51 | 64.755 | R-04.01.04.02-1 | - - | - | -
|  | 04.01.04.03 | Mero fondas | 2022 -2026 | SB | 25 | 25 | 1.51 | 6.04 | R-04.01.04.03-1 | - - | - | -
|  | 04.01.04.04 | Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos bendradarbiavimo per sieną ir INTERREG V-A Lenkijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programų projektai | nuolat | SB | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | R-04.01.04.04-1 | Suteiktų paslaugų sk. vnt. | 2 | 0
|  | Įvykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus bei sudaryti galimybę finansuoti iš anksto negalimas suplanuoti išlaidas - iš viso: |  |  |  | 1767.6 | 1745.6 | 1646.73 | 94.336 | E-04.01.04-1 | Finansinių įsipareigojimų vykdymo ir išlaidų finansavimo santykinis dydis | 99,9 | 99.87
| 04.01.05 | 04.01.05.02 | Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Vilniaus rajono savivaldybėje | 2019 -2026 | SB | 14.4 | 16.3 | 16.41 | 100.6748 | R-04.01.05.02-1 | Suskaitmenintų seniūnijos kapinių duomenų komplektas, vnt. | 0 | 0
[9 empty] | #DIV/0! | R-04.01.05.02-2 | Duomenų administravimo ir viešinimo platforma, vnt. | 0 | 0
|  | 04.01.05.05 | Administracinės naštos mažinimo priemonių vertinimas | nuolat | SB | 0 | 0 | 0 | 0 | R-04.01.05.05-1 | Ataskaita vnt. | 2 | 2
|  | 04.01.05.07 | Administracinės naštos mažinimo priemonių viešinimas | nuolat | SB | 0 | 0 | 0 | 0 | R-04.01.05.07-1 | Paskelbtų pranešimų skaičius Savivaldybės tinklalapyje vnt. | 2 | 15
[9 empty] | #DIV/0! | R-04.01.05.07-2 | Teisės aktų ir jų projektų viešinimas nustatyta tvarka proc. | 100 | 100
|  | 04.01.05.10 | Asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas, suteikiant paslaugas vietoje, nenukreipiant jų pas kitus įstaigos specialistus | nuolat | SB | 0 | 0 | 0 | 0 | R-04.01.05.10-1 | Paslaugų, kurias suteikiant būtinas kliento sutikimas gauti informaciją iš kitų valstybės registrų ar valstybės informacinių sistemų (reikalingą nagrinėjant prašymą), skaičius vnt. | 25000 | 25000
|  | 04.01.05.11 | Reguliariai peržiūrėti ir koreguoti administracinių paslaugų aprašymus, atnaujintą informaciją skelbti Savivaldybės tinklapyje | nuolat | SB | 0 | 0 | 0 | 0 | R-04.01.05.11-1 | Peržiūrėtų, koreguotų administracinių paslaugų aprašymų skaičius vnt. | 5 | 5
|  | 04.01.05.16 | Vilniaus rajono savivaldybės strateginių dokumentų rengimas | nuolat | SB | 15.5 | 15.5 | 15 | 96.7742 | R-04.01.05.16-1 | Parengta strateginių dokumentų per metus (vnt.) vnt. | 1 | 1
|  | 04.01.05.17 | Vilniaus rajono savivaldybės centralizuotų ir decentralizuotų viešųjų pirkimų valdymo programinės įrangos, skirtos pareiškėjo ir jo pavaldžių organizacijų pirkimų valdymui bei kontrolei įsigijimas | 2024-2025 | SB | 0 | 0 | 0 | 0 | R-04.01.05.17-1 | Programos įsigijimas, vnt. | 0 | 0
|  | Organizuoti savivaldybės veiklą vadovaujantis šiuolaikiniais vadybos principais - iš viso: |  |  |  | 29.9 | 31.8 | 31.41 | 98.7736 | E-04.01.05-1 | Prašymų, į kuriuos atsakymai asmenims pateikti per įstatymais nustatytus terminus, dalis tarp visų gautų prašymų (proc.) | 98,9 | 85.5
[10 empty] | E-04.01.05-2 | Savivaldybės kontrolieriaus pateiktų rekomendacijų viešojo sektoriaus subjektams įgyvendinimo lygis (proc.) | 82 | 82
| Užtikrinti sklandų savivaldybės institucijų darbą - iš viso: |  |  |  |  | 24488.2 | 24488.2 | 23647.56 | 96.5672
|  |  |  | Iš viso pagal 04 programą: |  | 24488.2 | 24488.2 | 23647.56 | 96.5672