Vilniaus rajono savivaldybės administracijos

Medininkų seniūnijos 2025 metų veiklos plano įgyvendinimo

ataskaita

1. Apie seniūniją.

Medininkų seniūnija yra įsikūrusi į rytus nuo Vilniaus abiejose magistralės Vilnius-Minskas pusėse. Turi 9 km bendros sienos su Baltarusija. Seniūnijos plotas siekia 6 295,5 ha, iš jų 5 001 ha užima žemės ūkio naudmenos, 1 080 ha – miškai, 4,2 ha vandenys ir kitos paskirties plotai.

Seniūnijos centras – Medininkų k. Seniūnijoje yra 37 kaimai, didesni iš jų: Medininkų k., Padvarionių k., Slabados k., Pilkapių k. Seniūnijos gyventojų skaičius 2025 gruodžio 31 d. - 1054.

Seniūnijos gyvenamosios vietovės suskirstytos į  seniūnaitijas ir išrinkti kiekvienos seniūnaitijos seniūnaičiai:

- Laibiškių seniūnaitija (Baušiškių k., Bielazariškių k., Didžiųjų Laibiškių k., Jociūnų k., Kalvių k., Klinkų k., Laibiškių k., Lazankos k., Makutiškių k., Mažųjų Katutiškių k.,  Naujadvario k., Pakalnės k., Pikčiūnų k., Slabados k., Šutinių k., Šalkiškių k., Vaitkiškių k.) - seniūnaitis Ivan Veršalovič (išrinktas 2023-10-09);

- Medininkų seniūnaitija  (Medininkų k. -Pilies g., Medaus g., Juozapinės g., Gėlių g., Sodų g., Mokyklos g., Šv. Kazimiero g., Šiaurinė g.) - seniūnaitis Genadij Ancukevič (išrinktas 2023-10-11);

- Padvarionių seniūnaitija (Alaburdiškių vs., Andreliškių vs., Bajorų k., Beržytės k., Dainavos k., Juozapinės k., Keipūnų k., Padvarionių k., Paalaburdiškių vs., Šakiškių k., Tarpučių k., Varniškių k.) -  seniūnaitė Kristina Dolegovska (išrinkta 2023-10-10);

- Pilkapių seniūnaitija ( Bikiškės k, Dvarčių k., Kuosinės III k., Kuosinės II k., Kuosinės I k., Medininkų k. (Pasieniečių g., Kalinausko g., Pranciškonų g.), Pilkapių k., Slabadkos k.) - seniūnaitė Karolina Baraškevič (išrinkta 2023-10-12).

Seniūnijos teritorijoje yra penkios kapinės – Bielazariškių k. (0,08 ha) nevykdomas laidojimas, Slabados k. (0,12 ha) nevykdomas laidojimas, Laibiškių k. (0,40 ha) nevykdomas laidojimas, Keipūnų k. (0,05 ha) vykdomas laidojimas, Medininkų k. (3,24 ha) vykdomas laidojimas.  Juozapinės k.  yra žemės sklypai – 0,7200 ha, 9,7300 ha, 0,5800 ha  visuomeninės paskirties  teritorijos.

2. Svarbiausi įgyvendinti projektai ir įvykdyti darbai

2.1. 03 Susisiekimo ir gatvių apšvietimo infrastruktūros gerinimo programa

Atlikti  gatvių apšvietimo tinklų remonto darbai ir apmokėjimas už elektros energiją gatvėms apšviesti - Bajorų k., Dainavos k., Dvarčių k.,  Medininkų k., Kuosinės III k., Slabados k., Slabadkos k., Padvarionių k., Pilkapių k.,  Keipūnų k., Šakiškių k., Šalkiškių k.,  Šutinių k.,  Klinkų k., Laibiškių k., Naujadvario k.,  Vaitkiškių k.

2.2. 04 Valdymo programa.

Lėšos panaudotos seniūnijos darbo organizavimui - darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, transporto, ryšių, komunalinėms paslaugoms apmokėti. Taip pat būtiniausio inventoriaus bei atsargų pirkimui.  Seniūnaičių atsisakytos lėšos buvo panaudotos prakartėlės figūrų, ūkinio inventoriaus pirkimui renginių organizavimui, lauko gėlių ir vazonų laikikliams ant gatvių apšvietimo stulpų įrengimui.  Biudžetinių įstaigų pajamų lėšos panaudotos nebuvo.

2.3.  05 Saugios ir švarios gyvenamosios aplinkos kūrimo programa.

Atlikti kelių remonto darbai:

- Kelias VL3555 privažiuojamasis kelias prie Bikiškės k. nuo kelio Nr. 5258 *Medininkai-Rukainiai-Skaidiškės (Pranciškonų g.) - 374 m;

- Kelias VL3551 privažiuojamasis kelias nuo kelio Nr. 5258 *Medininkai-Rukainiai-Skaidiškės  (Pranciškonų g.) - 670 m;

- Kelias VL3516 privažiuojamasis kelias prie Juozapinės nuo kelio VL3515 privažiuojamasis kelias prie sodybos nuo kelio 5213 Medininkai-Laibiškės -Turgeliai - 307 m;

- Kelias VL3559 kelias tarp kelio Nr. VL3511 ir kelio Nr. VL3512 (Kuosinės III k.) - 135 m;

- Kelias VL3552 privažiuojamasis kelias prie sodybos nuo kelio Nr. 5258 *Medininkai-Rukainiai-Skaidiškės (Pranciškonų g.) - 305 m;

- Kelias VL3512  privažiuojamasis kelias prie Kuosinės III nuo kelio VL3511 - 920 m;

- Kelias VL3528  Klinkos-Jociūnai-Bielazariškės-Pikčiūnai;

- Kelias VL9541 privažiavimo kelias nuo kelio VL3515 (Juozapinės k.) - 235 m;

- Kelias VL3515 privažiuojamasis kelias prie sodybos nuo kelio 5213 (Juozapinės k.),

- Kelias VL9506 Juozapinės g., Medininkų k.  – pralaidos įrengimas.

Žvyrkelių lyginimas greideriu, šaligatvių priežiūra, medžių genėjimas ir nupjovimas. Kapinių priežiūros darbai, visuomeninės paskirties teritorijų tvarkymas,  bešeimininkių šiukšlių surinkimas ir išvežimas.

Atliktas kelio VL9503 Medaus g., Medininkų k. asfaltbetonio dangos remontas (ištisinis asfaltavimas ant esamos asfaltbetonio dangos),  kelio atkarpos VL9506 Juozapinės g., Medininkų k. asfaltbetonio dangos  įrengimas - Vilniaus rajono savivaldybės lėšos.

2.4. Kita veikla

2.4. 08 Socialinės atskirties mažinimo programa

Socialinės apsaugos centrinės institucijos išlaikymas.

Dalyvavimas Vilniaus rajono Derliaus šventėje.

3. Seniūnijos lėšų panaudojimas

| Programa | Tikslas | Uždavinys | Priemonė |  | Finansavimo šaltinis | Patvirtinti 2025-tų m. asignavimai | 2025-tais m. panaudotos lėšos | Įvykdymas | Priemonės įgyvendinimo aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kodas | pavadinimas |  | Eur | Eur | proc. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 03 | 03.01 | 03.01.03 | 03.01.03.01 | Apšvietimo infrastruktūros išlaikymo išlaidos ir elektros energijos tinklų įrengimas Vilniaus r. | 5SB1 | 29200 | 28769,04 | 98,52 | Gatvių apšvietimas |
|  |  |  | Apšviesti rajono gyvenviečių gatves ir plėsti gatvių apšvietimo tinklus – iš viso: |  | 5SB1 | 29200 | 28769,04 | 98,52 |  |
|  |  | Plėtoti rajono gyventojams patogią ir saugią susisiekimo sistemą - iš viso: |  |  | 5SB1 | 29200 | 28769,04 | 98,52 |  |
|  | Susisiekimo ir gatvių apšvietimo infrastruktūros gerinimo programa- iš viso: |  |  |  | 5SB1 | 29200 | 28769,04 | 98,52 |  |

| Programa | Tikslas | Uždavinys | Priemonė |  | Finansavimo šaltinis | Patvirtinti 2025-tų m. asignavimai | 2025-tais m. panaudotos lėšos | Įvykdymas | Priemonės įgyvendinimo aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kodas | pavadinimas |  | Eur | Eur | proc. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 04 | 04.01 | 04.01.01 | 04.01.01.04 | Seniūnijų darbo organizavimas | 5SB1 | 189200 | 186001 | 98,31 | Institucijos išlaikymas |
|  |  |  | 04.01.01.04 | Seniūnijų darbo organizavimas | 5SB1 | 30700 | 30422,12 | 99,09 | Žemės ūkio administravimas |
|  |  |  | 04.01.01.07 | Seniūnaičių išlaidų kompensavimas | 5SB1 | 4200 | 4200 | 100 | Seniūnaičių išlaidų kompensavimas |
|  |  |  | Sudaryti sąlygas Savivaldybės funkcijų vykdymui – iš viso: |  | 5SB1 | 224100 | 220623,12 | 99,13 |  |
|  |  |  | 04.01.01.04 | Seniūnijų darbo organizavimas | 5BI4 | 600 | 0 | 0 | Biudžetinių įstaigų pajamos |
|  |  |  | Sudaryti sąlygas Savivaldybės funkcijų vykdymui - iš viso: |  | 5BI4 | 600 | 0 | 0 |  |
|  |  | Užtikrinti sklandų savivaldybės institucijų darbą- iš viso: |  |  |  | 224700 | 220623,12 | 74,35 |  |
|  | Valdymo programa- iš viso: |  |  |  |  | 224700 | 220623,12 | 74,35 |  |

| Programa | Tikslas | Uždavinys | Priemonė |  | Finansavimo šaltinis | Patvirtinti 2025-tų m. asignavimai | 2025-tais m. panaudotos lėšos | Įvykdymas | Priemonės įgyvendinimo aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kodas | pavadinimas |  | Eur | Eur | proc. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 05 | 05.01 | 05.01.02 | 05.01.02.06 | Seniūnijų teritorijų tvarkymas ir administravimas | 5SB1 | 273500 | 251732,73 | 92,04 | Komunalinio ūkio plėtra |
|  |  |  | 05.01.02.05 | Atliekų tvarkymas (bešeimininkių šiukšlių surinkimas ir išvežimas) seniūnijose | 5SB1 | 4100 | 4011,29 | 97,83 | Atliekų tvarkymas |
|  |  |  | 05.01.02.06 | Seniūnijų teritorijų tvarkymas ir administravimas | 5SB1 | 700 | 700 | 100 | Vilniaus rajono kapinių duomenų skaitmeninimas |
|  |  |  | Palaikyti rajone švarią aplinką – iš viso: |  | 5SB1 | 278300 | 256444,02 | 96,92 |  |
|  |  | Užtikrinti gyventojams nepertraukiamą komunalinių paslaugų teikimą - iš viso: |  |  | 5SB1 | 278300 | 256444,02 | 96,92 |  |
|  | Saugios ir švarios gyvenamosios aplinkos kūrimo programa - iš viso: |  |  |  | 5SB1 | 278300 | 256444,02 | 96,92 |  |

| Programa | Tikslas | Uždavinys | Priemonė |  | Finansavimo šaltinis | Patvirtinti 2025-tų m. asignavimai | 2025-tais m. panaudotos lėšos | Įvykdymas | Priemonės įgyvendinimo aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kodas | pavadinimas |  | Eur | Eur | proc. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 08 | 08.01 | 08.01.01 | 08.01.01.01 | Piniginės socialinės paramos teikimas nepasiturintiems gyventojams | 5SB1 | 15200 | 15209,09 | 100,06 | Socialinės apsaugos centrinės institucijos išlaikymas |
|  |  |  | 08.01.01.05 | Galimybė paremti žemės ūkį | 5SB1 | 1200 | 1200 | 100 | Derliaus Šventei organizuoti |
|  |  |  | Teikti socialinę paramą - iš viso: |  | 5SB1 | 16400 | 16409,09 | 100,03 |  |
|  |  | Didinti socialiai remtinų asmenų integraciją į visuomenę ir mažinti socialinę atskirtį - iš viso: |  |  | 5SB1 | 16400 | 16409,09 | 100,03 |  |
|  | Socialinės atskirties mažinimo programa - iš viso: |  |  |  | 5SB1 | 16400 | 16409,09 | 100,03 |  |