Vilniaus rajono savivaldybės administracijos

Nemenčinės miesto seniūnijos metų veiklos plano įgyvendinimo

ataskaita

- Apie seniūniją.

- Nemenčinės miesto seniūnija yra Vilniaus rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, veikiantis Vilniaus rajono aptarnaujamos teritorijos dalyje.

Savo veikla Nemenčinės miesto seniūnija siekia:

    - tenkinti miesto bendruomenės viešuosius poreikius ir interesus, įgyvendinti savivaldos teisę ir vykdyti viešojo administravimo bei viešųjų paslaugų teikimo funkcijas seniūnijos lygiu, tarnauti gyventojų interesams;

    - rūpintis seniūnijos gyventojų gerove, kuriant saugią ir kokybišką gyvenamąją aplinką, siekti viešumo ir reaguoti į gyventojų nuomonę, skatinti bendruomenės narių užimtumą;

    - saugoti ir puoselėti istorines vertybes, krašto tradicijas ir papročius, tenkinti įvairaus amžiaus žmonių interesus, poreikius, organizuoti jiems tradicinius renginius: Kaziuko mugę, kalėdinės eglutės įžiebimą, Devintines ir kt.

Nemenčinės miesto teritorija yra suskirstyta į tris seniūnaitijas: Pakrantės (seniūnaitė Ilona  Žilinskienė), Centro (seniūnaitė Rima Lonska) ir Piliakalnio (seniūnaitė Roma Peško).

Seniūnaičių sueiga svarstė ir priėmė sprendimus dėl:

    - seniūnijos 2025 metų veiklos plano projekto;

    - seniūnijos 2024 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos;

    - 2025-2027 metų seniūnijos kelių (gatvių) remonto, tiesimo, rekonstravimo darbų plano;

    - pavadinimo suteikimo miesto aikštei Švenčionių g. 11;

    - pavadinimo suteikimo parkui prie bažnyčios;

    - automobilių stovėjimo aikštelių ir pėsčiųjų takų projektavimo darbų pirkimo.

    - Seniūnaičiai surengė susitikimus su savo seniūnaitijų gyventojais aktualiais klausimais:

    - Dėl galimybės ir sąlygų prisijungti prie centralizuotų miesto tinklų, įgyvendinus Savivaldybės projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ (Vėtrungės, Saulėtekio g. mikrorajonai – seniūnaitė Ilona Žilinskienė);

    - Dėl gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių, tiekiančių geriamąjį vandenį individualių namų savininkams, įteisinimo Žemės gelmių registre (seniūnaitė Ilona Žilinskienė);

    - Dėl kreipimosi į UAB „Vilniaus vandenys“ dėl nuotekų tvarkymo tinklų remonto ir aptarnavimo Piliakalnio g., Briedžių g., Piliakalnio skg. (seniūnaitė Roma Peško);

    - Dėl lietaus ir polaidžio vandens nuvedimo A. Kitkaus g. (seniūnaitė Roma Peško).

Svarbiausi įgyvendinti projektai ir įvykdyti darbai.

(01) Ekonominio konkurencingumo didinimo programa

(03) Susisiekimo ir gatvių apšvietimo infrastruktūros gerinimo programa (kodas 03.01.03.01):

- Kalno g. apšvietimo linijos praplėtimo darbai, įskaitant projektavimo paslaugas -10850,00 Eur;

- Elektros energijos suvartojimas ir linijų priežiūra bei remontas - 60009,00 Eur;

- (05) Saugios ir švarios gyvenamosios aplinkos kūrimo programa (kodas 05.01.02.06):

- Kelkraščių, stovėjimo aikštelių remontas, duobių taisymas - 121400,00.Eur;

- Pėsčiųjų tako remontas Piliakalnio g. 9 – 13202,31 Eur;

- Šaligatvio Vasaros-Lauko g. remontas – 11993,04 Eur;

- Pėsčiųjų tiltelių per Nemenčią įrengimas, įskaitant projektavimo paslaugas: 1 tiltelis – 46741,17 Eur, 2 tiltelis – 77856,31 Eur;

- Jono Krikštytojo paminklo įrengimas -11000,00Eur;

- Medžių pjovimas ir genėjimas - 21800,00 Eur;

- Sporto ir poilsio zonos įrengimas Nemenčios pakrantėje - 31300,00 Eur;

- Vaikų žaidimų aikštelių remontas - 45000,00 Eur;

- Miesto infrastruktūros priežiūra - 98500,00 Eur;

- Tvenkinių valymo darbai - 22800,00 Eur:

- Miesto apželdinimo darbai - 22000,00 Eur;

- Prekyvietės priežiūra - 41400,00 Eur;

(04) Valdymo programa (kodas 04.01.01.04):

1. Seniūnijos darbo organizavimas – 312281,85 Eur

(08) Socialinės atskirties mažinimo programa (kodas 08.01.04.01):

1. Užimtumo didinimo programos vykdymas – 13916,68 Eur.

Kita veikla.

Švenčionių g. ir Bažnyčios g. atkarpų dangos remontas (savivaldybės lėšos);

Piliakalnio g. VL7723 nuo Nr.36A iki Nr.50 kapitalinis remontas (asfaltavimas su šaligatviu) – 530 m, 263 tūkst. Eur (KPPP lėšos);

Jungiamasis kelias tarp kelio Nr.5216 ir Nr.VL7723 tarp Švenčionių g. ir Piliakalnio g. VL7730 kapitalinis remontas (asfaltavimas su šaligatviu) – 180 m, 226 tūkst. Eur (KPPP lėšos);

Renginiai: tradicinė Kaziuko mugė, Devintinės, Kalėdinės eglutės įžiebimas;

Seniūnijos lėšų panaudojimas

| Programa | Tikslas | Uždavinys | Priemonė |  | Finansavimo šaltinis | Patvirtinti 2025-tų m. asignavimai | 2025-tais m. panaudotos lėšos | Įvykdymas | Priemonės įgyvendinimo aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kodas | pavadinimas |  | Eur | Eur | proc. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 03.01 | 03.01.03 | 03.01.03.01 | Elektros energijos įsigijimas gatvių apšvietimui ir nuolatinė gatvių apšvietimo tinklų priežiūra seniūnijose | 5SB1 Savivaldybės biudžeto išlaidoms finansuoti | 73600 | 70860,81 | 96,28 | Lėšos naudojamos elektros energijai apmokėti, elektros linijų remontui bei šviestuvų keitimui |
|  |  |  | Apšviesti rajono gyvenviečių gatves ir plėsti gatvių apšvietimo tinklus - iš viso: |  |  | 73600 | 70860,81 | 96,28 |  |
|  |  | Plėtoti rajono gyventojams patogią ir saugią susisiekimo sistemą - iš viso: |  |  |  | 73600 | 70860,81 | 96,28 |  |
|  | Susisiekimo ir gatvių apšvietimo infrastruktūros gerinimo programa - iš viso: |  |  |  |  | 73600 | 70860,81 | 96,28 |  |
| 04 | 04.01 | 04.01.01 | 04.01.01.04 | Seniūnijų darbo organizavimas | 5 SB1 Savivaldybės biudžeto išlaidoms finansuoti | 305800 | 301089,74 | 96,28 | Lėšos naudojamos seniūnijos darbui organizuoti, darbo užmokesčiui, ryšių, komunalinėms paslaugoms apmokėti |
|  |  |  | 04.01.01.04 | Seniūnijų darbo organizavimas | 5BI4 Kitos biudžetinių įstaigų grįžtančios pajamos | 25000 | 10824,16 | 43,30 | Lėšos naudojamos prekėms ir paslaugoms įsigyti |
|  |  |  | 04.01.01.07 | Seniūnaičių išlaidų kompensavimas | 5 SB1 Savivaldybės biudžeto išlaidoms finansuoti | 800 | 367,95 | 46,0 | Lėšos naudojamos seniūnaičių išlaidoms kompensuoti. |
|  |  |  | Sudaryti sąlygas Savivaldybės funkcijų vykdymui- iš viso: |  |  | 331600 | 312281,85 | 94,17 |  |
|  |  | Užtikrinti sklandų savivaldybės institucijų darbą- iš viso: |  |  |  | 331600 | 312281,85 | 94,17 |  |
|  | Valdymo programa - iš viso: |  |  |  |  | 331600 | 312281,85 | 94,17 |  |
| 05 | 05.01 | 05.01.02 | 05.01.02.05 | Atliekų tvarkymas (bešeimininkių šiukšlių surinkimas ir išvežimas) seniūnijose | 5 SB1 Savivaldybės biudžeto išlaidoms finansuoti | 47000 | 47000 | 100 | Tvarkomos bešeimininkės atliekos seniūnijos teritorijoje |
|  |  |  | 05.01.02.06 | Seniūnijų teritorijų tvarkymas ir administravimas | 5 SB1 Savivaldybės biudžeto išlaidoms finansuoti | 5000 | 5000 | 100 | Vilniaus rajono kapinių duomenų skaitmenizavimas |
|  |  |  | 05.01.02.06 | Seniūnijų teritorijų tvarkymas ir administravimas | 5 SB1 Savivaldybės biudžeto išlaidoms finansuoti | 829900 | 822013,91 | 99,05 | Prižiūrimi keliai, apmokamos veterinarijos paslaugos, prižiūrimos kapinės |
|  |  |  | Palaikyti rajone švarią aplinką- iš viso: |  |  | 881900 | 874013,91 | 99,10 |  |
|  |  | Užtikrinti gyventojams nepertraukiamą komunalinių paslaugų teikimą - iš viso: |  |  |  | 881900 | 874013,91 | 99,10 |  |
|  | Saugios ir švarios gyvenamosios aplinkos kūrimo programa - iš viso: |  |  |  |  | 881900 | 874013,91 | 99,10 |  |
| 07 | 07.01 | 07.01.02 | 07.01.02.28 | Nemenčinės miesto sporto ir laisvalaikio komplekso statyba | 5 SB1 Savivaldybės biudžeto išlaidoms finansuoti | 32300 | 21780 | 67,43 |  |
|  |  |  | iš viso: |  |  | 32300 | 21780 | 67,43 |  |
|  |  | Nemenčinės m. sporto ir laisvalaikio komplekso statyba iš viso: |  |  |  | 32300 | 21780 | 67,43 |  |
|  | Nemenčinės m. sporto ir laisvalaikio komplekso statybos programa - iš viso: |  |  |  |  | 32300 | 21780 | 67,43 |  |
| 08 | 08.01 | 08.01.01 | 08.01.01.01 | Piniginės socialinės paramos teikimas nepasiturintiems gyventojams | 5 SB1 Savivaldybės biudžeto išlaidoms finansuoti | 16200 | 16090,68 | 99,33 | Lėšos naudojamos darbo užmokesčiui mokėti |
|  |  |  | 08.01.01.05 | Galimybė paremti žemės ūkį | 5 SB1 Savivaldybės biudžeto išlaidoms finansuoti | 2000 | 2000 | 100 | Derliaus šventei organizuoti |
|  |  |  | Teikti socialinę paramą - iš viso: |  |  | 18200 | 18090,68 | 99,33 |  |
|  |  | Didinti socialiai remtinų asmenų integraciją į visuomenę ir mažinti socialinę atskirtį - iš viso: |  |  |  | 18200 | 18090,68 | 99,33 |  |
|  | Socialinės atskirties mažinimo programa - iš viso: |  |  |  |  | 18200 | 18090,68 | 99,33 |  |