Vilniaus rajono savivaldybės administracijos

Paberžės seniūnijos 2025 metų veiklos plano įgyvendinimo

ataskaita

- Apie seniūniją.

Paberžės  seniūnija, kurios centras yra Paberžės kaimas, yra nutolusi 30 km nuo Lietuvos sostinės Vilniaus. Ji yra šiaurės vakarų Vilniaus rajono dalyje. Seniūnija ribojasi su kaimyninėmis Maišiagalos, Nemenčinės, Riešės, Sužionių seniūnijomis, bei Širvintų ir Molėtų rajonais. Teritorija užima 20900 ha žemės plotą, tame tarpe 66,80 % žemės ūkio naudmenų, 8,02 % miškų, 25,18 % vandens telkinių ir kitos paskirties žemės,

Seniūnijoje veikia Paberžės Švč. Jėzaus Širdies katalikų bažnyčia, Masališkių sentikių religinė bendruomenė – Akmenos cerkvė, Žemaitėlių sentikių Šv. Mykolo cerkvė, 16 kapinių, (6 veikiantieji) Paberžės ambulatorija, Paberžės šv. S tanislavo Kostkos ir „Verdenės“ gimnazijos, vaikų darželis Glitiškių bei Anavilio kaimuose, bibliotekos veikia Glitiškių, Paberžės, Visalaukės kaimuose. Glitiškių kaime yra kultūros centras. Paberžės miestelyje veikia Paberžės socialinės globos namai bei Paberžės ugniagesių komanda.

Paberžės seniūnijoje viena iš svarbiausių aktualijų yra infrastruktūros plėtra. Seniūnijos nauji ir esami gyventojai kreipiasi dėl vandentiekio nuotekų tinklų plėtros, šaligatvių įrengimo bei gatvių apšvietimo gerinimo. Tačiau seniūnijos finansinės galimybės yra ribotos, o kelių ir gatvių tinklas kasmet plečiasi, todėl infrastruktūros vystymas reikalauja nuoseklaus planavimo ir papildomų investicijų.

Seniūnijoje 130 kaimų, iš jų didesni : Anavilio k. - 494, Paberžės mstl. - 795 gyventojų, Glitiškių k.- 440,  Visalaukės I k. – 285 gyventojų.

Gyventojų skaičius  2025 m. – 3182. Įtraukti į GVNA – 19 gyventojų. 2025 m. gimė – 18, mirė – 60, gyventojų skaičius sumažėjo 94 asmenimis.

Seniūnijos gyventojai pagal grupes:

| Nr. | Grupė | Vyrų | Moterų | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Iki 7 m. | 69 | 76 | 145 |
| 2 | nuo 7 metų iki 16 metų | 136 | 145 | 281 |
| 3 | nuo 16 metų iki 18 metų | 32 | 36 | 68 |
| 4 | nuo 18 metų iki 25 metų | 114 | 106 | 220 |
| 5 | nuo 25 metų iki 45 metų | 473 | 359 | 832 |
| 6 | nuo 45 metų iki 65 metų | 503 | 495 | 998 |
| 7 | nuo 65 metų iki 85 metų | 228 | 337 | 565 |
| 8 | nuo 85 metų | 16 | 57 | 73 |
|  | Viso | 1571 | 1611 | 3182 |

Paberžės seniūnaitijos:

- Adomaičių-Visalaukės seniūnaitija.

Seniūnaitijos kaimai: Pavarpių, Toleikių, Miškinių, Pajunelių, Akmenėlės, Varniškių, Tumonių, Vaitkūnų, Pervainiškių, Dirmeitų, Ratališkių, Gaukeliškių, Sidabrių, Gaveikių, Smilgių, Varniškių, Paežerių, Arliškių, Senkų, Žilviškių, Ličūnų, Gruodžių, Nevardų, Žemaitelių vs., Šiulpiškių, Ružampolio, Baronelių vs., Raudonės, Adomaičių, Jokūbonių, Liutikos, Vilniškių, Vyžūniškių, Kadariškių vs., Visalaukės I, Perūnų vs., Pajoniškių, Šluiniškių, Vibrantiškių, Agrastinės, Kadariškių vs., Spieglių, Spreinių, Avietynės, Pajoniškių vs., Obelynės vs. Seniūnaitė: Beata Čeken (išrinkta 2023-10-11).

- Anavilio seniūnaitija.

Seniūnaitijos kaimai: Anavilio, Kaušiadalos, Babriškių, Paąžuolių, Kazimieravo, Čekonių, Gudamedžio, Januvkos, Gauriliškių, Mitkuškių, Paberžinės, Marijampolio, Bradiškių, Dimšos, Šunelių. Seniūnaitė: Janina Jankovskaja (išrinkta 2023-10-11).

- Glitiškių-Maseliškių seniūnaitija.

Seniūnaitijos kaimai: Glitiškių k., Skliausčių, Maseliškių, Akmenos, Burkilos, Momakalnio, Smilgynės, Nakštiškių-Petriškių, Smaguriškių, Paraisčių, Santakos, Pustiltos, Rudokų, Juodonių, Stališkių, Medynų, Pociūnų, Žėkiškių, Pogroniškių, Kaniūkų, Gudaniškių, Lovių, Nakštiškių, Pauolios, Petriškių, Rūdupių, Smilgynės, Versminės. Seniūnaitė: Božena Kabelienė (išrinkta 2023-10-11).

- Lygialaukio seniūnaitija.

Seniūnaitijos kaimai: Kudrių, Makučiukų, Makučių, Lygialaukio, Daulios vs.

Seniūnaitė: Ana Purikovienė (išrinkta 2023-10-10).

- Paberžės seniūnaitija.

Seniūnaitijos kaimai: Paberžės, Šriubiškių, Vyžulionių vs., Kralikiškių, Nugariškių, Gegužiškių, Girulių, Šepečių, Baboniškių, Padvariškių, Batriškių, Margeliškių vs., Pavyžulionėlės, Šernų, Beinoriškių, Jankiškių vs. Seniūnaitis: Dariuš Pščolovski (išrinktas 2023-10-11).

Paberžės bendruomenės:

- Paberžės bendruomenė „Betula“. Vadovė: Neringa Juzefovičienė

- Paberžės–Glitiškių apylinkės bendruomenė. Vadovė: Františka Greitiun

- Visalaukės kaimo bendruomenė. Vadovas: Valdemar Kadzevič.

Seniūnijoje nuolat vykdomos įvairios aplinkosaugos priemonės ir veiklos, siekiant gerinti gyvenamąją aplinką ir užtikrinti jos vizualinį patrauklumą. Neprižiūrimos atliekos vis dar išlieka opi problema, reikalaujanti ypatingo dėmesio ir finansinių išteklių. Taip pat seniūnija rūpinasi bešeimininkiais gyvūnais – organizuoja jų gaudymą ir priežiūrą, taip užtikrindama saugumą tiek gyvūnams, tiek gyventojams.

Seniūnija taip pat nuolat prižiūri kapines, atlieka remonto darbus ir užtikrina šių teritorijų švarą.

Prie vietinės reikšmės kelių ir gatvių buvo įrengiami kelio informaciniai ženklai bei informacinės lentelės su gyvenviečių pavadinimais. Pagal Vilniaus rajono savivaldybės administracijos komisijos priimtus sprendimus Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse buvo įrengiamos techninės eismo reguliavimo priemonės.

Medžių genėjimas, viešųjų erdvių, vaikų žaidimų aikštelių ir kitų visuomeninių teritorijų tvarkymas – nuolatiniai darbai, užtikrinantys malonią ir patogią aplinką visiems bendruomenės nariams.

Įrengtos šventinės gatvių apšvietimo elektros dekoracijos Anavilio ir Visalaukės I kaimuose.

Seniūnijos turtas apskaitomas seniūnijos balanse. Seniūnijos balanse yra neprivatizuotų butų: pasirašytos 54 gyvenamųjų patalpų nuomos sutartys ir 7 socialinio būsto sutartys. Dėl negyvenamųjų patalpų seniūnijoje pasirašytos 3 nuomos ir 2 panaudos sutartys.

Vienas gyvenamasis butas parduotas Šilo g. 1–5, Glitiškių k. 2025 m. už butų nuomą surinkta 12 670,53 Eur. Už gyvenamųjų namų techninę priežiūrą, privalomąjį lėšų kaupimą, administravimo ir ūkio išlaidas sumokėta 12 784,83 Eur.

Po gaisro atliktas būsto remontas Didžioji g. 33–2, Visalaukės I k., remonto vertė – 3 314,31 Eur.

Už elektros įvado įrengimą Šilo g. 1–6, Glitiškių k., sumokėta 1 456,48 Eur.

Pagal užimtumo didinimo programą buvo įdarbinti 3 darbuotojai. Šiai programai skirta 8 782,57 Eur.

Išduota 147 leidimai prekiauti, surinkta 3 015,80 Eur.

- Svarbiausi įgyvendinti projektai ir įvykdyti darbai

03 programa. Susisiekimo ir gatvių apšvietimo infrastruktūros gerinimo programa.

Rengiamas gatvių apšvietimo projektas Kaušiadalos g., Kaušiadalos k.

Atlikti gatvių apšvietimo remonto darbai: Šviesos g., Visalaukės I k., Tolimoji g., Paberžės k.

Vilniaus g., Paberžės mstl. ir kt., pakeista 21 šviestuvų. Remontų darbų vertė – 12831,27 Eur.

04 programa. Valdymo programa.

Nuolat buvo teikiamos viešosios paslaugos gyventojams.

2025 m. atnaujinta 109 žemės ūkio valdų, įregistruota - 8, išregistruota – 5. Priimta 176 paraiškų, paraiškėjai deklaravo 3263, 61 ha žemės ūkio naudmenų.

2025 m. tęsiamas Sosnovskio barščio naikinimas. Žemės sklypų savininkams buvo išsiųsta apie 100 įspėjimų dėl sklypų tvarkymo. Patikrinimų metu nustatyti nauji sklypai, jie įtraukti į sąrašą, o 2026 m. šių sklypų savininkams bus išsiųsti įspėjimai.

05 programa. Saugios ir švarios gyvenamosios aplinkos kūrimo programa.

2025 m. buvo atlikti viešųjų kelių ir gatvių remontai:

- VL0322 Maseliškės-Juodonys - paprastas remontas, žvyro-skaldos pagrindo dangos įrengimas (2200 m.x5).

- VL0322 Pociūnai – kapitalinis remontas, žvyro-skaldos pagrindo dangos įrengimas (860 m.x5).

- VL7537 Sodininkų g. 1-oji, Šepečių k. – paprastas remontas, žvyro-skaldos pagrindo dangos įrengimas (7800 m.x5).

- VL7553 Stirnų g., Žemaitėlių vs. – kapitalinis remontas, žvyro-skaldos pagrindo dangos įrengimas (200 m.x5).

- VL0300 Glitiškės-Linkainys  – paprastas remontas, žvyro-skaldos pagrindo dangos įrengimas (2100 m.x6).

- VL0377 Padvariškės-Šiubiškės – paprastas remontas, žvyro-skaldos pagrindo dangos įrengimas (430 m.x5).

- VL0381 Kralikišės-Nugariškės-Lėliai-Vyžulionys-Giruliai  – paprastas remontas, žvyro-skaldos pagrindo dangos įrengimas (1100 m. x 4).

- VL0387 Vyžulionys-Giruliai – kelyje įrengtos trys pralaidos.

- Vietinės reikšmės kelių ir gatvių sniego valymas, barstymas, greideriavimas buvo atliekami pagal poreikį.

- Atliktas 734 kv. m kelių, gatvių duobių taisymas, atliktų darbų vertė – 33 038,81Eur.

- Atliekų tvarkymo darbams panaudota  – 16224,66 Eur.

Darbai atlikti iš savivaldybės ir KPP lėšų

Mažosios urbanistikos įrengimas: žaidimo aikštelės įrenginių pritaikytų ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams, įrenginių  suaugusiems (treniruokliai) su montavimo darbais (dalyvaujamas biudžetas), adresas Vilties g. 10, Paberžės mstl., Vilniaus r. sav.

Projekto vertė – 48829,55 Eur.

Atlikti kelių, gatvių asfaltbetonio dangos įrengimo bei duobių taisymo darbai:

- VL7508 Mokyklos g., Paberžės mstl. asfaltbetonio dangos remontas(ištisinis asfaltavimas ant esamos asfaltbetonio dangos (260 m. x 3), atliktų darbų vertė –  46 821,49 Eur.

- VL7507 Naujoji g., Paberžės mstl.,  paprastas remontas asfaltbetonio (380 m. x 3), darbų vertė-darbų vertė – 6 778,22 Eur.

- VL7538 Privažiuojamoji gatvė Vilniaus g. 28A, Paberžės mstl., nuo  kelio Nr. 172 kapitalinis remontas  asfaltbetonio dangos įrengimas (100 m. x 3,5), atliktų darbų vertė – 52 104,83 Eur.

- VL7518  Smėlio g., Paberžės mstl., kapitalinis remontas asfaltbetonio dangos įrengimas(250 m. x 3), darbų vertė – 30 762,59 Eur.

- VL7502 Bitininkų g.  Anavilio k., kapitalinis remontas asfaltbetonio dangos įrengimas

- (190 m. x 5), atliktų darbų vertė  – 128 895,69 Eur.

- VL0311 Tvenkinio g., Maseliškių k., kapitalinis remontas asfaltbetonio dangos įrengimas (320 m. x 5), užbaigimo atliktų darbų vertė – 12783,01 Eur.

2025 metais Vilniaus rajono savivaldybėje buvo sukurta veikiančių kapinių atvira skaitmeninė paieškos sistema. Ji skirta palengvinti artimųjų kapaviečių paieškai ir apima detalius ortofotografinius žemėlapius, kapaviečių nuotraukas bei mirusiųjų duomenis. Atliktų darbų vertė - 3458,20 Eur.

Pagal paraišką finansuoti kitą apsaugos priemonę iš Vilniaus rajono apsaugos rėmimo specialiosios programos 2025 m. lėšų, buvo naikinami Sosnovskio barščiai, Vaitkūnų ir Visalaukės I k. Atliktų darbų vertė - 9630, 00 Eur.

  - Kita veikla

2025 m. balandžio mėn. Paberžės centre buvo puoštas Velykų medelis. Aktyviai dalyvavo seniūnijos teritorijoje veikiančių ugdymo įstaigų auklėtiniai, seniūnaičiai. Ši graži tradicija per kūrybą jungia bendruomenę ir stiprina bendrystę.

2025 m. birželio 13 d. seniūnija kartu su Kultūros centru ir bendruomenėmis aktyviai dalyvavo renginyje „Muzikiniame ąžuolo glėbyje“. Renginio metu vyko koncertas su ypatingais svečiais, mugė, edukacijos, programos vaikams (batutų nuoma apmokėta iš seniūnijos asignavimų – 330 Eur). Renginys vyko Glitiškių k., Liepų al. 1.

2025 m. rugsėjo 7 d. kartu su Paberžės parapija ir bendruomenėmis švęsta tradicinė, jau 14-oji, parapijinė padėkos šventė, skirta Švč. Mergelės Marijos Gimimo garbei. Šių metų renginio šūkis „Eikime su Ja – Ji žino kelią“ subūrė gausų būrį vietos gyventojų ir svečių. Seniūnija vaišino visus susirikusius kareiviška koše.

2025 m. rugsėjo 13 d. Paberžės seniūnija dalyvavo Vilniaus rajono derliaus šventėje prie Baltosios Vokės dvaro (Vaidotų k., Pagirių sen.). Šventė prasidėjo Mišiomis už žemdirbius ir derlingus metus Vaidotų Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimo bažnyčioje. Iškilmingai apdovanoti geriausi Vilniaus rajono ūkininkai.

2025 m. gruodžio 5 d. vyko Kalėdų eglutės įžiebimo šventė Paberžės mstl. (dalyvavo animatoriai).

Prieš Kalėdas vyko graži Vilniaus rajono savivaldybės akcija – seniūnijos vienišiems bei 85 metų ir vyresniems gyventojams skirta 80 maisto paketų. Jie buvo įteikti Vilniaus rajono savivaldybės Socialinės gerovės skyriaus, Vilniaus rajono socialinių paslaugų centro ir Paberžės seniūnijos darbuotojų.

Paberžės – Glitiškių apylinkės bendruomenės iniciatyva sukurtas Glitiškių herbas, vėliava ir spaudo etalonai.

- Seniūnijos lėšų panaudojimas

| Programa | Tikslas | Uždavinys | Priemonė |  | Finansavimo šaltinis | Patvirtinti n-tų m. asignavimai | n-tais m. panaudotos lėšos | Įvykdymas | Priemonės įgyvendinimo aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kodas | pavadinimas |  | Eur | Eur | proc. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | 01.01 | 01.01.01 | 01.01.01.52 | Vilniaus rajono savivaldybės dalyvaujamasis biudžetas | 5SB1 | 49500 | 48829,55 | 98,65 | Vaikų žaidimo aikštelės statyba ir įrengimas. |
|  |  |  | Pritaikyti esamus ir kurti naujus infrastruktūros objektus atitinkančius bendruomenės poreikius-iš viso: |  |  | 49500 | 48829,55 | 98,65 |  |
|  |  | Vystyti kaimo vietoves, sudarant galimybes gyventojų socialiniam ir ekonominiam aktyvumui-iš viso: |  |  |  | 49500 | 48829,55 | 98,65 |  |
|  | Ekonominio konkurencingumo didinimo programa-iš viso: |  |  |  |  | 49500 | 48829,55 | 98,65 |  |
|  | Susisiekimo ir gatvių apšvietimo infrastruktūros gerinimo programa - iš viso: |  |  |  |  | 49500 | 48829,55 | 98,65 |  |
| Programa | Tikslas | Uždavinys | Priemonė |  | Finansavimo šaltinis | Patvirtinti n-tų m. asignavimai | n-tais m. panaudotos lėšos | Įvykdymas | Priemonės įgyvendinimo aprašymas |
|  |  |  | kodas | pavadinimas |  | Eur | Eur | proc. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 02 | 02.01 | 02.01.02 | 02.01.02.70 | Vilniaus r. Paberžės "Verdenės" gimnazijos priestato statyba | 5SB1 | 12100 | 12100 | 100 | Prieš projektinių pasiūlymų parengimo paslauga dėl Paberžės "Verdenės" gimnazijos priestato. |
|  |  |  | Teikti socialinę paramą - iš viso: |  |  | 12100 | 12100 | 100 |  |
|  |  | Gerinti ugdymo paslaugų kokybę-iš viso: |  |  |  | 12100 | 12100 | 100 |  |
|  | Švietimo kokybės ir prieinamumo didinimo programa-iš viso: |  |  |  |  | 12100 | 12100 | 100 |  |
| Programa | Tikslas | Uždavinys | Priemonė |  | Finansavimo šaltinis | Patvirtinti n-tų m. asignavimai | n-tais m. panaudotos lėšos | Įvykdymas | Priemonės įgyvendinimo aprašymas |
|  |  |  | kodas | pavadinimas |  | Eur | Eur | proc. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 04 | 04.01 | 04.01.01 | 04.01.01.04 | Seniūnijų darbo organizavimas | 5SB1 | 248600 | 243916,48 | 98,12 | Seniūnijų darbuotojų darbo užmokesčiui, administracinėms ir ūkinėms išlaidoms, transporto išlaikymui bei kitoms su seniūnijų funkcijų vykdymu susijusiomis išlaidoms apmokėjimas. Žemės ūkio veiklų administravimui. |
|  |  |  | 04.01.01.04. | Seniūnijų darbo organizavimas | 5BI4 | 7600 | 4561,23 | 60,02 | Reprezentacinės išlaidos. |
|  |  |  | 04.01.01.07 | Seniūnaičių išlaidų kompensavimas | 5SB1 | 11600 | 9191,42 | 79,24 | Lėšos naudojamos seniūnaičių patirtoms išlaidoms, susijusioms su jų veiklos vykdymu, kompensuoti. |
|  |  |  | Sudaryti sąlygas Savivaldybės funkcijų vykdymui - iš viso: |  |  | 267800 | 257669,13 | 96,22 |  |
|  |  | Užtikrinti sklandų savivaldybės institucijų darbą - iš viso: |  |  |  | 267800 | 257669,13 | 96,22 |  |
|  | Valdymo programa - iš viso: |  |  |  |  | 267800 | 257669,13 | 96,22 |  |
| Programa | Tikslas | Uždavinys | Priemonė |  | Finansavimo šaltinis | Patvirtinti n-tų m. asignavimai | n-tais m. panaudotos lėšos | Įvykdymas | Priemonės įgyvendinimo aprašymas |
|  |  |  | kodas | pavadinimas |  | Eur | Eur | proc. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 05 | 05.01 | 05.01.02 | 05.01.02.05 | Atliekų tvarkymas (bešeimininkių šiukšlių surinkimas ir išvežimas) seniūnijose | 5SB1 | 16300 | 16224,66 | 99,54 | Atliekų surinkimo darbams, jų transportavimui, utilizavimui, teritorijų valymui bei kitoms su bešeimininkių šiukšlių tvarkymu susijusioms išlaidoms apmokėti. |
|  |  |  | 05.01.02.06 | Seniūnijų teritorijų tvarkymas ir administravimas | 5SB1 | 329320 | 324559,31 | 98,55 | Lėšos panaudotos seniūnijų teritorijų tvarkymui, ūkinėms išlaidoms apmokėti kelių priežiūros darbams seniūnijų teritorijose. Jos skiriamos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrai, darbuotojų darbo užmokesčiui. |
|  |  |  | Palaikyti rajone švarią aplinką - iš viso: |  |  | 345620 | 340783,97 | 98,6 |  |
|  |  | Užtikrinti gyventojams nepertraukiamą komunalinių paslaugų teikimą - iš viso: |  |  |  | 345620 | 340783,97 | 98,6 |  |
|  | Saugios ir švarios gyvenamosios aplinkos kūrimo programa - iš viso: |  |  |  |  | 345620 | 340783,97 | 98,6 |  |
| Programa | Tikslas | Uždavinys | Priemonė |  | Finansavimo šaltinis | Patvirtinti n-tų m. asignavimai | n-tais m. panaudotos lėšos | Įvykdymas | Priemonės įgyvendinimo aprašymas |
|  |  |  | kodas | pavadinimas |  | Eur | Eur | proc. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 08 | 08.01 | 08.01.01 | 08.01.01.01 | Piniginės socialinės paramos teikimas nepasiturintiems gyventojams | 5SB1 | 15100 | 15046,36 | 99,64 | Lėšos panaudotos darbuotojų darbo užmokesčiui. |
|  |  |  | Teikti socialinę paramą - iš viso: |  |  | 15100 | 15046,36 | 99,64 |  |
|  |  | Didinti socialiai remtinų asmenų integraciją į visuomenę ir mažinti socialinę atskirtį- iš viso: |  |  |  | 15100 | 15046,36 | 99,64 |  |
|  | Socialinės atskirties mažinimo programa - iš viso: |  |  |  |  | 15100 | 15046,36 | 99,64 |  |
| Programa | Tikslas | Uždavinys | Priemonė |  | Finansavimo šaltinis | Patvirtinti n-tų m. asignavimai | n-tais m. panaudotos lėšos | Įvykdymas | Priemonės įgyvendinimo aprašymas |
|  |  |  | kodas | pavadinimas |  | Eur | Eur | proc. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 08 | 08.01 | 08.01.01 | 08.01.01.05 | Galimybė paremti žemės ūkį | 5SB1 | 1200 | 1200 | 100 | Derliaus šventė. |
|  |  |  | Teikti socialinę paramą-iš viso: |  |  | 1200 | 1200 | 100 |  |
|  |  | Didinti socialiai remtinų asmenų integraciją į visuomenę ir mažinti socialinę atskirtį-iš viso: |  |  |  | 1200 | 1200 | 100 |  |
|  | Socialinės atskirties mažinimo programa-iš viso: |  |  |  |  | 1200 | 1200 | 100 |  |