Vilniaus rajono savivaldybės administracijos

Pagirių seniūnijos 2025 metų veiklos plano įgyvendinimo

ataskaita

1. Apie seniūniją.

Pagirių seniūnija yra Vilniaus rajono pietvakarinėje dalyje, prie pietvakarinės Vilniaus miesto ribos. Seniūnija ribojasi su Marijampolio ir Juodšilių seniūnijomis, Vilniaus miestu bei Šalčininkų ir Trakų rajonais. Seniūnijos teritorijos plotas – 8 723 ha. Per seniūnijos teritoriją teka Vokės upė su Rudaminos ir Asdrės intakais. Teritorijoje yra Kryžiškių bei Keturiasdešimt Totorių tvenkiniai, pietinėje dalyje telkšo Papio ežeras, o vakaruose Ilgučio ežeras.

2026 m. sausio 1 d. duomenimis, seniūnijoje gyvena apie 7,9 tūkst. gyventojų. Seniūniją sudaro 25 kaimai, o administracinis centras – Pagiriai, nuo 2026 m. pradžios turintis miestelio statusą.

Seniūnijos teritorijoje esantys kultūros paveldo objektai – Baltosios Vokės dvaras, Skurbutėnų koplyčia, Keturiasdešimt Totorių mečetė bei kiti istoriniai statiniai – liudija įvairialypę krašto istorinę ir kultūrinę raidą. Rašytiniuose šaltiniuose minimos ir kitos gyvenvietės, tarp jų Papiškės, kurių istorija glaudžiai susijusi su vietos gamtine aplinka – Papio ežeru ir Vokės upe.

2024 m. birželio 13 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 1K-1650 patvirtintas Pagirių seniūnijos herbas. Herbo simbolika atspindi vietos gamtinę aplinką – žaliame skyde pavaizduotas sidabrinis elementas simbolizuoja per teritoriją tekančią Vokės upę.

Seniūnijoje veikia švietimo, kultūros ir socialinės infrastruktūros įstaigos: Pagirių gimnazija, Pagirių meno mokykla, Pagirių vaikų darželis-lopšelis „Pelėdžiukas“, Vilniaus r. Vaidotų lopšelis-darželis „Margaspalvis aitvarėlis“, Vilniaus agroekologijos mokymo centras, Rudaminos kultūros centro Vaidotų skyrius.

Gyventojams informacinės ir kultūrinės paslaugos teikiamos Pagirių bibliotekoje, Baltosios Vokės bibliotekoje ir Mažųjų Lygainių bibliotekoje.

Pirmines sveikatos priežiūros paslaugas teikia Pagirių ambulatorija bei Baltosios Vokės bendrosios praktikos gydytojo kabinetas, taip pat veikia vaistinės.

Pagirių seniūnija – tai strategiškai patogioje vietoje esanti, nuosekliai auganti teritorija, kurioje darniai dera gyvenamoji aplinka, gamtiniai ištekliai, istorinis paveldas ir aktyvus bendruomeninis gyvenimas.

2. Svarbiausi įgyvendinti projektai ir įvykdyti darbai

2.1. 03 Susisiekimo ir gatvių apšvietimo infrastruktūros gerinimo programa:

- Merešlėnų, Tarnėnų ir Keturiasdešimt Totorių k. atnaujinta 80 esamų natrio šviestuvų į LED

2.2. 05 Saugios ir švarios gyvenamosios aplinkos kūrimo programa:

- Melekonių k. atidaryta nauja kapinių dalis ir įrengtas kryžius

- Papiškių kapinių praplėtimo teritorijoje atlikti išmiškinimo ir aplinkos tvarkymo darbai

- Prie Vaidotų kapinių įrengta automobilių stovėjimo aikštelė

- Įrengta nauja poilsio zona su WC prie Ilgučio ežero

- Keturiasdešimt Totorių kaime, Totorių gatvėje dalinai atlikti melioracijos darbai

- Sutvarkyta aplinka prie Baltosios Vokės dvaro: suformuoti medžiai ir krūmai parke, sutvarkytas kelias aplink tvenkinį

- Atlikti Skurbutėnų koplyčios prieš projektiniai tyrimai, pasirašyta sutartis dėl tvarkybos darbų projekto

- Teritorijoje šalia kelių – krūmų genėjimas

2.4. Kita veikla

Pagirių seniūnijoje buvo paminėta Užgavėnių šventė.

Renginio metu skambėjo liaudiška muzika, dalyvavo gausus būrys persirengėlių, vyko tradicinė Lašininio ir Kanapinio kova.

Šventės metu buvo kepami blynai, o renginio kulminacija tapo Morės deginimas, simbolizuojantis žiemos palydėjimą ir pavasario laukimą. Užgavėnės vyko gyvai, laikantis tautinių tradicijų ir stiprinant bendruomeniškumą.

2025 m. balandžio 25 d. Pagirių seniūnijoje vyko miško sodinimo akcija.

Akcija buvo skirta paminėti atkurtos Lietuvos laisvės 35-metį ir įgyvendinta prisijungiant prie nacionalinės iniciatyvos „Auginu Lietuvą“, bendradarbiaujant su Neišnešiotų naujagimių asociacija „Neišnešiotukas“.

Renginio metu sodinti medžiai tapo simboline dovana Vilniaus rajone gimstantiems vaikams, išreiškiant palinkėjimą augti stipriems, sveikiems ir gyventi tvarioje aplinkoje. Ši iniciatyva prisidėjo prie aplinkosauginių vertybių puoselėjimo ir bendruomenės sąmoningumo stiprinimo Pagirių seniūnijoje.

2025 m. balandžio mėnesį visose Pagirių seniūnijos gyvenvietėse vyko aplinkos tvarkymo akcija „DAROM“.

Akcijos metu gyventojai aktyviai įsitraukė į aplinkos švarinimo darbus, prisidėdami prie viešųjų erdvių tvarkymo, aplinkos gražinimo ir bendruomeninės atsakomybės stiprinimo.

Ši iniciatyva skatino gyventojų sąmoningumą, bendruomeniškumą ir rūpestingą požiūrį į gyvenamąją aplinką visoje Pagirių seniūnijos teritorijoje.

2025 m. birželio 22 d. Pagirių seniūnija prisidėjo prie Joninių šventės organizavimo Pagirių miestelyje.

Šventė subūrė gyventojus ir svečius bendrai šventinei patirčiai, kupinai bendrystės, tradicijų ir vasariško džiaugsmo.

Renginio metu skambėjo gyva muzika, kvietusi šokti ir džiaugtis iki pat ryto, buvo pinami vainikai, siūlomas maistas ir sudarytos sąlygos bendravimui bei jaukiam laiko praleidimui. Šventinė atmosfera skatino tarpusavio ryšius, stiprino vietos bendruomeniškumą ir kultūrinių tradicijų tęstinumą.

Joninių šventė tapo prasminga proga susitikti, pabūti kartu ir kurti gyvas, bendruomenę vienijančias akimirkas Pagirių miestelyje.

Liepos 6 d. Pagirių seniūnija prisidėjo prie iškilmingo Lietuvos Valstybės dienos minėjimo.

Ši valstybinė šventė tapo prasminga proga pagerbti Lietuvos istoriją, valstybingumo tradicijas ir stiprinti pilietinę bendrystę.

Minėjimo metu buvo surengtas iškilmingas koncertas, kuriame pasirodė atlikėjas JOVANI. Koncertinė programa sukūrė pakilią, šventišką atmosferą, subūrusią gyventojus ir svečius bendram buvimui bei valstybinių vertybių puoselėjimui.

Lietuvos Valstybės dienos minėjimas prisidėjo prie bendruomenės pilietiškumo stiprinimo ir pagarbos valstybei bei jos simboliams ugdymo Pagirių seniūnijoje.

2025 m. rugpjūčio 31 d. Pagirių seniūnijoje vyko iškilmingas Pagirių seniūnijos herbo pašventinimas, sutapęs su bažnyčios atlaidais.

Šia proga buvo aukojamos iškilmingos Šv. mišios, po kurių iškilmingai pašventintas Pagirių seniūnijos herbas, simbolizuojantis seniūnijos tapatybę, istoriją ir bendruomenės vienybę.

Renginio metu vyko šventinė programa, kurioje dalyvavo Katažina Zvonkuvienė, Božena Krasilova ir TIMOHI. Šventė vyko pakilioje, pagarba ir bendryste grįstoje atmosferoje.

2025 m. rugsėjo 13 d. prie Baltosios Vokės dvaro vyko jubiliejinė, 30-oji Vilniaus rajono Derliaus šventė.

Renginys subūrė Vilniaus rajono gyventojus ir svečius paminėti ilgametę Derliaus šventės tradiciją, bendruomenių ir kultūrų bendrystę bei išreikšti dėkingumą žemei ir ją puoselėjantiems žmonėms.

Šventė prasidėjo iškilmingomis Šv. mišiomis, po kurių vyko seniūnijų ir svečių eisena į Baltosios Vokės dvaro teritoriją, kur buvo organizuota pagrindinė renginio programa. Šventės metu buvo pagerbti Vilniaus rajono ūkininkai už jų indėlį, atsidavimą ir kasdienį darbą.

Renginio lankytojams buvo pasiūlyta turtinga kultūrinė ir pramoginė programa, veikė seniūnijų kiemeliai, amatų parodos, edukacinės veiklos visai šeimai, vyko koncertai ir vakarinė programa. Šventė tapo prasminga bendrystės, tradicijų tęstinumo ir bendruomenės stiprinimo švente.

2025 m. spalio 24 d. vyko smagi šventė „Moliūginė“, subūrusi bendruomenę švęsti rudens derliaus gausą. Dalyvaujantys galėjo mėgautis įvairiomis veiklomis. Visi ragavo skanią moliūgų sriubą ir bulvinius blynus. Šventės atmosfera buvo šilta ir linksma, visiems dalyviams suteikiant galimybę pasimėgauti rudens grožiu ir bendryste.

Kalėdiniu laikotarpiu Pagirių seniūnijoje buvo įžiebtos penkios kalėdinės eglutės.

Šventinės eglutės buvo įžiebtos Keturiasdešimt Totorių, Vaidotų, Papiškių ir Merešlėnų kaimuose. Pagrindinė seniūnijos kalėdinė eglutė įžiebta Pagirių miestelyje.

Į pagrindinės eglutės įžiebimo renginį Pagirių miestelyje susirinko gausus būrys vietos gyventojų. Bendruomenės nariai aktyviai dalyvavo šventinėje ceremonijoje ir bendrose veiklose su Kalėdų Seneliu, kurdami jaukią ir bendrystę stiprinančią kalėdinę atmosferą.

Kiti darbai kurie buvo atlikti seniūnijoje:

- Tarnėnų, Melekonių, Skurbutėnų, Papiškių ir 40 Totorių katalikų kapinėse įrengtos žaliųjų atliekų surinkimo aikštelės.

- Įrengti tekstilės surinkimo konteineriai (Pagiriuose, Vaidotų k., B. Vokės k. ir 40 Totorių kaime).

- Pagirių miestelyje, Kadagių g., įrengta nauja vaikų žaidimų aikštelė.

- Sutvarkytas Lygainių viešasis pliažas, įrengtas naujas plūduriuojantis lieptas.

3. Seniūnijos lėšų panaudojimas

| Programa | Tikslas | Uždavinys | Priemonė |  | Finansavimo šaltinis | Patvirtinti 2025-tų m. asignavimai | 2025-tais m. panaudotos lėšos | Įvykdymas | Priemonės įgyvendinimo aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kodas | pavadinimas |  | Eur | Eur | proc. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | 01.01 | 01.01.01 | 01.01.01.52 | Vilniaus rajono savivaldybės dalyvaujamasis biudžetas |  | 10000 | 9999,44 | 99,99 | Priemonė įgyvendinta. Lėšos panaudotos pagal planą |
|  |  |  | Pritaikyti esamus ir kurti naujus infrastruktūros objektus atitinkančius bendruomenės poreikius - iš viso: |  |  | 10000 | 9999,44 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  | Vystyti kaimo vietoves, sudarant galimybes gyventojų socialiniam ir ekonominiam aktyvumui- iš viso: |  |  |  | 10000 | 9999,44 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | Ekonominio konkurencingumo didinimo programa - iš viso: |  |  |  |  | 10000 | 9999,44 |  |  |

| Programa | Tikslas | Uždavinys | Priemonė |  | Finansavimo šaltinis | Patvirtinti 2025-tų m. asignavimai | 2025-tais m. panaudotos lėšos | Įvykdymas | Priemonės įgyvendinimo aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kodas | pavadinimas |  | Eur | Eur | proc. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 03 | 03.01 | 03.01.03 | 03.01.03.01 | Apšvietimo infrastruktūros išlaikymo išlaidos ir elektros energijos tinklų įrengimas Vilniaus r. | 5SB1 | 60000 | 47765,04 | 79,61 | Priemonė įgyvendinta iš dalies nes dalis lėšų nepanaudota dėl mažesnių elektros energijos ir priežiūros sąnaudų. Grąžinta 12234,11eur |
|  |  |  | Apšviesti rajono gyvenviečių gatves ir plėsti gatvių apšvietimo tinklus - iš viso: |  |  | 60000 | 47765,04 | 79,61 |  |
|  |  |  | Apšviesti rajono gyvenviečių gatves ir plėsti gatvių apšvietimo tinklus - iš viso: |  |  | 60000 | 47765,04 | 79,61 |  |
|  |  | Plėtoti rajono gyventojams patogią ir saugią susisiekimo sistemą - iš viso: |  |  |  | 60000 | 47765,04 | 79,61 |  |
|  | Susisiekimo ir gatvių apšvietimo infrastruktūros gerinimo programa- iš viso: |  |  |  |  | 60000 | 47765,04 | 79,61 |  |

| Programa | Tikslas | Uždavinys | Priemonė |  | Finansavimo šaltinis | Patvirtinti 2025-tų m. asignavimai | 2025-tais m. panaudotos lėšos | Įvykdymas | Priemonės įgyvendinimo aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kodas | pavadinimas |  | Eur | Eur | proc. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 04 | 04.01 | 04.01.01 | 04.01.01.04 | Seniūnijų darbo organizavimas | 5SB1 | 362400 | 330055,52 | 91,1 | Institucijos išlaikymas. Dalis lėšų sutaupyta dėl efektyvesnio išlaidų planavimo. Lėšos panaudotos racionaliai. Grąžinta 376,88 eur(2025-08-06) ir 22628,32 eur |
|  |  |  | 04.01.01.04 | Seniūnijų darbo organizavimas | 5SB1 | 37100 | 36772,50 | 99,1 | Žemės ūkio administravimas, lėšos panaudotos pagal planą. Grąžinta 8,99eur (2.1.2.1.1.1) |
|  |  |  | 04.01.01.04 | Kitos biudžetinių įstaigų grįžtančios pajamos | 5BI4 | 27500 | 10215,85 | 37,15 | Priemonė įgyvendinta iš dalies, nes lėšos naudotos pagal faktinį poreikį. |
|  |  |  | Sudaryti sąlygas Savivaldybės funkcijų vykdymui- iš viso: |  |  | 427000 | 377043,87 |  |  |
|  |  | 04.01.01 | 04.01.01.07 | Seniūnaičių išlaidų kompensavimas | 5SB1 | 18300 | 16238,17 | 88,8 | Lėšos naudotos pagal poreikį, po patvirtinimo per seniūnaičių sueigas. Lėšos panaudotos racionaliai. |
|  |  |  | Sudaryti sąlygas Savivaldybės funkcijų vykdymui- iš viso: |  |  | 18300 | 16238,17 |  |  |
|  |  | Užtikrinti sklandų savivaldybės institucijų darbą - iš viso: |  |  |  | 445300 | 393282,04 |  |  |
|  | 04.01 | 04.01.02 | 04.01.02.08 | Gyvenamosios vietos deklaravimas | 4VB102 | 2100 | 2028,51 | 96,6 | Lėšos panaudotos pagal planą. |
|  |  |  | Įgyvendinti Savivaldybei teisės aktais priskirtas valstybines funkcijas- iš viso: |  |  | 2100 | 2028,51 |  |  |
|  |  | Užtikrinti sklandų savivaldybės institucijų darbą - iš viso: |  |  |  | 2100 | 2028,51 |  |  |
|  | Valdymo programa- iš viso: |  |  |  |  | 447400 | 395310,55 |  |  |

| Programa | Tikslas | Uždavinys | Priemonė |  | Finansavimo šaltinis | Patvirtinti 2025-tų m. asignavimai | 2025-tais m. panaudotos lėšos | Įvykdymas | Priemonės įgyvendinimo aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kodas | pavadinimas |  | Eur | Eur | proc. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 05 | 05.01 | 05.01.02 | 05.01.02.05 | Atliekų tvarkymas (bešeimininkių šiukšlių surinkimas ir išvežimas) seniūnijose | 5SB1 | 45000 | 24244,68 | 53,88 | Lėšos panaudotos mažiau nei planuota, nes 2025 metais bešeimininkių atliekų kiekis seniūnijos teritorijoje buvo mažesnis nei prognozuota, dalis atliekų sutvarkyta vykdant bendruomenines iniciatyvas ir aplinkos tvarkymo akcijas. Taip pat optimizuoti atliekų surinkimo maršrutai ir darbų organizavimas leido sumažinti paslaugų apimtis ir išlaidas. Grąžinta 4855,32eur |
|  |  |  | 05.01.02.06 | Seniūnijų teritorijų tvarkymas ir administravimas | 5SB1 | 4200 | 4162,73 | 99,11 | Kapinių duomenų skaitmeninimui lėšos panaudotos pagal planą. |
|  |  |  | 05.01.02.06 | Seniūnijų teritorijų tvarkymas ir administravimas | 5SB1 | 895700 | 845849,62 | 94,43 | Komunalinio ūkio plėtra. Lėšos panaudotos racionaliai. Grąžinta 26878,60 Eur (IT) ir 17512,40Eur (2.2.1.1.1.12) |
|  |  |  | Palaikyti rajone švarią aplinką - iš viso: |  |  | 944900 | 874257,03 |  |  |
|  |  | Užtikrinti gyventojams nepertraukiamą komunalinių paslaugų teikimą- iš viso: |  |  |  | 944900 | 874257,03 |  |  |
|  |  | (tikslo pavadinimas) - iš viso: |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | Saugios ir švarios gyvenamosios aplinkos kūrimo programa- iš viso: |  |  |  |  | 944900 | 874257,03 |  |  |

| Programa | Tikslas | Uždavinys | Priemonė |  | Finansavimo šaltinis | Patvirtinti 2025-tų m. asignavimai | 2025-tais m. panaudotos lėšos | Įvykdymas | Priemonės įgyvendinimo aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kodas | pavadinimas |  | Eur | Eur | proc. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 08 | 08.01 | 08.01.01 | 08.01.01.01 | Piniginės socialinės paramos teikimas nepasiturintiems gyventojams | 5SB1 | 13200 | 13154,43 | 99,65 | Lėšos panaudotos pagal planą. Grąžinta 98,89eur 2025-08-06d. (2.2.1.1.1.01E 54,26eur ir 2.1.2.1.1.01 44,63eur) |
|  |  |  | 08.01.01.05 | Galimybė paremti žemės ūkį | 5SB1 | 3500 | 3499,98 | 100 | Lėšos panaudotos pagal planą. (Derliaus šventei) |
|  |  |  | Teikti socialinę paramą - iš viso: |  |  | 16700 | 16654,41 |  |  |
|  |  | Didinti socialiai remtinų asmenų integraciją į visuomenę ir mažinti socialinę atskirtį - iš viso: |  |  |  | 16700 | 16654,41 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | Socialinės atskirties mažinimo programa - iš viso: |  |  |  |  | 16700 | 16654,41 |  |  |