Vilniaus rajono savivaldybės administracijos

Zujūnų seniūnijos 2025 metų veiklos plano įgyvendinimo

ataskaita

- Apie seniūniją.

Zujūnų seniūnija, kurios centras yra Zujūnų kaimas, yra šalia Lietuvos sostinės Vilniaus miesto, faktiškai - vakarinis Vilniaus priemiestis. Zujūnų seniūnija nutolęs nuo sostinės 11 km. Seniūnija ribojasi su Avižienių, Sudervės seniūnijomis, Vilniaus miesto Pašilaičių ir Pilaitės seniūnijomis bei Trakų rajonu. Seniūnijos teritorijos plotas yra 6300 ha, jos teritorijoje yra 45 kaimai. Gyvenamąją vietą seniūnijoje deklaruoja 9676 gyventojai, nors faktiškai gyventojų skaičius gali siekti 15 000. Didžiausios gyvenvietės: seniūnijos centras Zujūnai, Buivydiškės, Antežeriai, Gineitiškės. Paskutiniais metais seniūnijoje intensyviai statomi gyvenamieji namai, dėl ko didėja gyventojų skaičius, plečiasi kaimai tokiu pavyzdžiu gali būti Platiniškės, Papiškės, Pūstalaukiai, Balandiškės, Geležiai, Grioviai ir kt. Zujūnų seniūnija yra padalinta į 10 seniūnaitijų:

- Zujūnų (Zujūnų k.) - seniūnaitė Danuta Toločkienė;

- Antežerių  (Antežerių k.) – seniūnaitis Martynas Žukauskas;

- Gineitiškių (Gineitiškių k., Pašilaičių k.) – nėra;

- Buivydiškių (Buivydiškių k.) - seniūnaitė Renata Jurkoit;

- Čekoniškių (Čekoniškių k., Šilėnų k., Leičių k., Prapuolų k., Virbeliškių k., Mozūriškių k., Naujosios Rėvos k., Samanynės k., Saidžių k., Sviliškių k(Koplyčninkų k., Vaivadiškių k., Karveliškių k., Girulių k., Naujosios k.) - seniūnaitis Gžegoš Buinovski;

- Papiškių (Papiškių k.) – seniūnaitė Helena Parafjanovič;

- Platiniškių  (Platiniškių k.) – seniūnaitis Jan Kunicki

- Bieliūnų (Bieliūnų k., Užlandžių k., Smiglių k., Pasenių k., Griovių k., Vilkeliškių k., Naujakiemio k., Kriaučiūnų k., Vaičiuniškių k.) – seniūnaitė Agata Katkonienė

- Gudelių (Gudelių k., Salotės k., Raišių k., Dvarykščių k.) - seniūnaitė Božena Kaminska.

- Gelažių (Geležių k., Maskoliškių k., Balandiškių k., Pūstalaukio k., Pilikonių k., Medžiakalnio k., Lapaučiškių k., Bagdaniškių k., Augustų k., Medvediškių k.) – seniūnaitis Miroslav Kotilovič.

Zujūnų seniūnijoje veikiančios kaimo bendruomenės: Zujūnų gyvenvietės  bendruomenė (pirmininkė Gelena Zacharevič), Zujūnų bendruomenės centras (pirmininkė Rima Dubickaja), Gudelių kaimo bendruomenė „Gudelių slėnis“ (pirmininkė Božena Kaminska); Buivydiškių bendruomenė (pirmininkas Artūras Sundejevas), Šilėnų bendruomenė (pirmininkas Gintautas Vidžiūnas), Čekoniškių kaimo bendruomenė (pirmininkas Jan Ornovski), Asociacija „Tikri kaimynai“( prezidentas Artūras Šimkonis), Neries slėnis bendruomenė (bendruomenės pirmininkė Renata Gorbačevska). Visuomeninė organizacija Zujūnų gerovės bendruomenė (bendruomenės pirmininkė Inga Krasuckienė).

2. Svarbiausi įgyvendinti projektai ir įvykdyti darbai:

2.1. (03) Susisiekimo ir gatvių apšvietimo infrastruktūros gerinimo programa

2025 metais gatvių apšvietimo ir naujų linijų įrengimas Zujūnų seniūnijos  teritorijoje:

- gatvių apšvietimo remonto ir rekonstrukcijos darbai, darbų kaina -61865,17 Euro;

- naujos linijos įrengimas Palivarko g. Medžiakalnio k., darbų kaina 8 997,56 Eur;

- linijos pratęsimas Smėlio g. Geležių k., darbų kaina 11 100,00 Eur;

- naujos linijos įrengimas Naujosios Rėvos g. Naujosios Rėvos k., darbų kaina 5 898,75 Eur;

- linijos pratęsimas Sūduvių g. Buivydiškių k., darbų kaina 14 990,69 Eur;

- linijos modernizavimas Alyvų g. Gineitiškių k., darbų kaina 17 876,54 Eur;

- linijos modernizavimas Sūduvių g. Buivydiškių k., darbų kaina 17 949,14 Eur;

- naujo linijos įrengimas Platiniškių g. Platiniškių k., darbų kaina 56 986,35 Eur;

Parengti ir apmokėti gatvių apšvietimo projektai Gaisų g. Antežerių k., Dangaus g. Gudelių k. ir Draugų g. Papiškių k.

(04) Valdymo programa

Seniūnaičiai atsisakė savo patirtų išlaidų kompensavimo. Seniūnaičiams skirtos lėšos IV ketvirčio 4 400,00 Eur buvo panaudotos Kalėdinės eglutės įžiebimo šventėms (Zujūnų k. ir Čekoniškių k.)

2.3. (05) Saugios ir švarios gyvenamosios aplinkos kūrimo programa

Atliekų tvarkymas

1. bešeimininkių šiukšlių surinkimas ir išvežimas, darbų kaina - 22 241,12 Euro;

2. biotualetų nuomą, darbų kaina - 992,20 Euro;

Vietinės reikšmės kelių asfaltavimas (apmokėjimas iš VRSA lėšų)

- -Kankorėžių g. Maskoliškių k., ilgis 371 m., darbų kaina – 293 937,00 Eur;

- -Koplyčninkų g. Koplyčninkų k., ilgis 540 m., darbų kaina – 309 181,00 Eur;

- -Tvenkinių g. Buivydiškių k, ilgis 485 m., darbų kaina -232 595,77 Eur;

- Paplūdimio g.Salotės k., ilgis 180 m., darbų kaina 104 730,00 Eur;

- -Upės g. Gudelių k., ilgis 1254 m., darbų kaina 1 034 550,00

- Asfaltbetonio dangos atnaujinimas M.Koperniko g. Gineitiškių k., ilgis 260 m,darbų kaina 58 390,00 eur;

- Asfaltbetonio dangos atnaujinimas Gineitiškių g. Gineitiškių k., ilgis 340 m., darbų kaina -72 982,00 Eur;

- -Pralaidos įregimas J. Kochanovskio g. ir Verbų g. Čekoniškių k., darbų kaina 61 706,00 Eur;

- Šaligatvio įrengimas Ežero g. Antežerių k., ilgis 380 m., darbų kaina 103 644,26 Eur;

Vietinės reikšmės kelių asfaltavimas (apmokėjimas iš Zujūnų seniūnijos lėšų):

- Šaligatvio remontas Beržų g. Buivydiškių k., darbų kaina 11 382,80 Eur;

- Atitvaros įrengimas, darbų kaina 13 601,90 Eur;

- Pralaidų plovimas, darbų kaina -3 333,55 Eur;

- Kapinių tvorų dažymo darbai, darbų kaina -18 130,11 Eur;

- Asfaltbetonio dangos remontas automobilių stovėjimo aikštelėje šalia seniūnijos administracinio pastato, darbų kaina – 17 952, 41 Eur;

- Gerbuvio darbai automobilių stovėjimo aikštelėje prie seniūnijos administracinio pastato -4 179,34 Eur;

Vaikų žaidymo aikštelių remonto darbai, darbų kaina -2 249,39 Eur;

Greitį mažinančių kalnelių įrengimo darbai, darbų kaina -14 222,00 Eur;

Pėsčiųjų perėjos su šaligatviais Pergalės g..Zujūnų mstl. įrengimo darbai -18 000,00 Eur;

Modulinis darželis, darbų kaina -67 000,00 Eur ( VRSA lėšos).

Vietinės reikšmės kelių ir gatvių remontas (asfalto pažaidų užtaisymas):

Zujūnų seniūnijos keliuose su asfaltbetonio danga, darbų kaina -34 919,46 Eur;

Informacinių ir kelio ženklų įrengimo darbai, darbų kaina -3 344.35 Eur;:

Žvyrkelių dulkėtumo mažinimo darbai Draugų g. Papiškių k., darbų kaina - 4 362,19 Eur;

Žvyro dangos įrengimo darbai Griovių g. Pasenių k., Balandžių g. Geležių k., darbų kaina - 47 784,26 Eur;

Viešųjų erdvių tvarkymo ir šienavimo darbai, darbų kaina -17 946,72 Eur;

Lietaus vandens išvežimo darbai, darbų kaina - 6 921,60 Eur

Vietinės reikšmės žvyrkelių greideriavimas, darbų kaina -13 939,12 Eur;

Pavojingų medžių pjovimas ir teritorijos priežiūros darbai, darbų kaina -14 792,25 Eur;

Smulkus kelių remontas ir priežiūra, darbų kaina -140 691,64 Eur;

Beglobių gyvūnų veterinaro paslaugas UAB Bergamotas, darbų kaina – 294,42 Eur;

2.4. (08) Socialinės atskirties mažinimo programa

- Derliaus šventė – 1 200,00Eur.

2.4. Kita veikla

- Bendruomeniškumo stiprinimas ir vietos tradicijų puoselėjimas: Zujūnų  ir Čekoniškių k. buvo organizuojamos Kalėdinių eglučių įžiebimo renginiai vietos bendruomenių nariams. Panaudota 4 400,00 Euro;

- Joninių šventės rėmimas, panaudota 260,00 Euro ( žirgų nuoma ir transportavimo paslaugos).

3. Seniūnijos lėšų panaudojimas

| Programa | Tikslas | Uždavinys | Priemonė |  | Finansavimo šaltinis | Patvirtinti 2025-tų m. asignavimai | 2025-tais m. panaudotos lėšos | Įvykdymas | Priemonės įgyvendinimo aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kodas | pavadinimas |  | Eur | Eur | proc. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 03 | 03.01 | 03.01.03 | 03.01.03.01 | Apšvietimo infrastruktūros išlaikymo išlaidos ir elektros energijos tinklų įrengimas Vilniaus r. | 5SB1 | 282700 | 282324,96 | 99,87 |  |
|  |  |  | Apšviesti rajono gyvenviečių gatves ir plėsti gatvių apšvietimo tinklus - iš viso: |  |  | 282700 | 282324,96 | 99,87 |  |
|  |  |  | Apšviesti rajono gyvenviečių gatves ir plėsti gatvių apšvietimo tinklus - iš viso: |  |  | 282700 | 282324,96 | 99,87 |  |
|  |  | Plėtoti rajono gyventojams patogią ir saugią susisiekimo sistemą - iš viso: |  |  |  | 282700 | 282324,96 | 99,87 |  |
|  | Susisiekimo ir gatvių apšvietimo infrastruktūros gerinimo programa- iš viso: |  |  |  |  | 282700 | 282324,96 | 99,87 |  |

| Programa | Tikslas | Uždavinys | Priemonė |  | Finansavimo šaltinis | Patvirtinti 2025-tų m. asignavimai | 2025-tais m. panaudotos lėšos | Įvykdymas | Priemonės įgyvendinimo aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kodas | pavadinimas |  | Eur | Eur | proc. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 04 | 04.01 | 04.01.01 | 04.01.01.04 | Seniūnijų darbo organizavimas | 5SB1 | 211700,00 | 207395,49 | 97,97 | Institucijos išlaikymas |
|  |  |  | 04.01.01.04 | Seniūnijų darbo organizavimas | 5SB1 | 25800,00 | 25562,13 | 99,08 | Žemės ūkio administravimas, teikiama pagalba gyventojams. |
|  |  |  | 04.01.01.04 | Seniūnijų darbo organizavimas | 5BI4 | 1400,00 | 0,00 | 0,00 | Biudžetinių įstaigų pajamos |
|  |  |  | Sudaryti sąlygas Savivaldybės funkcijų vykdymui- iš viso: |  |  | 238900,00 | 232957,62 |  |  |
|  |  | 04.01.01 | 04.01.01.07 | Seniūnaičių išlaidų kompensavimas | 5SB1 | 4400,00 | 4400,14 | 100,00 | Seniūnaičių išlaidų kompensavimas |
|  |  |  | Sudaryti sąlygas Savivaldybės funkcijų vykdymui- iš viso: |  |  | 4400,00 | 4400,14 |  |  |
|  |  | Užtikrinti sklandų savivaldybės institucijų darbą - iš viso: |  |  |  | 243300,00 | 237357,76 |  |  |
|  | 04.01 | 04.01.02 | 04.01.02.08 | Gyvenamosios vietos deklaravimas | 4VB102 | 1900,00 | 1927,55 | 100,00 | Gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimo paslaugos: teikiamos deklaravimo paslaugos, konsultacijos gyventojams. |
|  |  |  | Įgyvendinti Savivaldybei teisės aktais priskirtas valstybines funkcijas- iš viso: |  |  | 1900,00 | 1927,55 |  |  |
|  |  | Užtikrinti sklandų savivaldybės institucijų darbą - iš viso: |  |  |  | 1900,00 | 1927,55 |  |  |
|  | Valdymo programa- iš viso: |  |  |  |  | 245200,00 | 239285,31 |  |  |

|  | Tikslas | Uždavinys | Priemonė |  | Finansavimo šaltinis | Patvirtinti 2025-tų m. asignavimai | 2025-tais m. panaudotos lėšos | Įvykdymas | Priemonės įgyvendinimo aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kodas | pavadinimas |  | Eur | Eur | Programa |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 05 | 05.01 | 05.01.02 | 05.01.02.05 | Atliekų tvarkymas (bešeimininkių šiukšlių surinkimas ir išvežimas) seniūnijoje | 5SB1 | 22300,00 | 22241,12 | 99,74 | Atliekų tvarkymas |
|  |  |  | 05.01.02.06 | Seniūnijų teritorijos tvarkymas ir administravimas | 5SB1 | 565800,00 | 560743,94 | 99,11 | Komunalinio ūkio plėtra |
|  |  |  | 05.01.02.06 | Seniūnijų teritorijos tvarkymas ir administravimas | 5SB1 | 2000,00 | 2038,00 | 100,00 | Vilniaus rajono kapinių duomenų skaitmeninimas |
|  |  |  | Palaikyti rajone švarią aplinką - iš viso: |  |  | 590100,00 | 585023,06 |  |  |
|  |  | Užtikrinti gyventojams nepertraukiamą komunalinių paslaugų teikimą- iš viso: |  |  |  | 590100,00 | 585023,06 |  |  |
|  | Saugios ir švarios gyvenamosios aplinkos kūrimo programa - iš viso: |  |  |  |  | 590100,00 | 585023,06 |  |  |

| Programa | Tikslas | Uždavinys | Priemonė |  | Finansavimo šaltinis | Patvirtinti n-tų m. asignavimai | n-tais m. panaudotos lėšos | Įvykdymas | Priemonės įgyvendinimo aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kodas | pavadinimas |  | Eur | Eur | proc. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 07 | 07.01 | 07.01.01 | 07.01.01.27 | Mozūriškių dvaro atnaujinimas pritaikant kultūros paslaugų tiekimui ir kitoms bendruomenės reikmėms | 5SB1 | 2200,00 | 2057,00 | 93,50 | Mozūriškių dvaro pritaikymas visuomenės poreikiams |
|  |  |  | Sudaryti rajono gyventojams sąlygas gauti aukštos kokybės kultūros ir sporto paslaugas - iš viso: |  |  | 2200,00 | 2057,00 | 93,50 |  |
|  |  | Plėtoti kultūrą ir sportą - iš viso: |  |  |  | 2200,00 | 2057,00 | 93,50 |  |
|  | Kultūros, sporto ir turizmo vystymo programa- iš viso: |  |  |  |  | 2200,00 | 2057,00 | 93,50 |  |

| Programa | Tikslas | Uždavinys | Priemonė |  | Finansavimo šaltinis | Patvirtinti n-tų m. asignavimai | n-tais m. panaudotos lėšos | Įvykdymas | Priemonės įgyvendinimo aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kodas | pavadinimas |  | Eur | Eur | proc. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 08 | 08.01 | 08.01.01 | 08.01.01.01 | Piniginės socialinės paramos tiekimas nepasiturintiems gyventojams | 5SB1 | 18500,00 | 18461,38 | 99,79 | Socialinės apsaugos centrinės institucijos išlaikymas |
|  |  |  | 08.01.01.05 | Galimybė paremti žemės ūkį | 5SB1 | 1200,00 | 1200,00 | 100,00 | Derliaus šventei organizuoti |
|  |  |  | Teikti socialinę paramą - iš viso: |  |  | 19700,00 | 19661,38 |  |  |
|  |  | Didinti socialiai remtinų asmenų integraciją į visuomenę ir mažinti socialinę atskirtį - iš viso: |  |  |  | 19700,00 | 19661,38 |  |  |
|  | Socialinės atskirties mažinimo programa - iš viso: |  |  |  |  | 19700,00 | 19661,38 |  |  |